## Ejecutivo
n | codigo_proyecto | cite | pet | fisica_prog | fisica_ejec | fisica_pct | servicio | up | financ_prog | financ_cert | financ_compr | financ_deven | financ_cert_pct | financ_compr_pct | financ_deven_pct | req_reprogr | mma_estado | Detalles
1 | 1023-2026 | UNIDAD TÉCNICA ACUÍCOLA PESQUERA HUANCAVELICA | PET 2 | 3 | 2 | 66.7% | 91 | 13 | 230221 | 230125 | 10750 | 8238 | 100% | 4.7% | 3.6% | Si | Aprobado (elaboración de informe a emitir) | Demora en adquisición de equipo heperbarico, debido a los tiempos de contratación de mayor cuantía, así como su fabricación, importación y desaduanaje.
2 | 1035-2026 | CITE AGROINDUSTRIAL ICA | PET 2 | 1 | 0 | 0% |  |  | 223105 | 26758 | 21778 | 1400 | 12% | 9.8% | 0.6% | Si | Aprobado (elaboración de informe a emitir) | No cuenta con las órdenes de compra de insumos (medio de verificación solicitado para el cumplimiento de la actividad 1.1
3 | 1053-2026 | CITE TEXTIL CAMÉLIDOS PUNO | PET 1 | 13 | 6 | 46.2% |  |  | 217442 | 87580 | 87580 | 0 | 40.3% | 40.3% | 0% | Si | Aprobado (elaboración de informe a emitir) | Difucltades para conseguir material de hilo y profesionales técnicos
4 | 0012-2026 | CITE PRODUCTIVO SAN MARTÍN | PET 2 | 2 | 0 | 0% |  |  | 159704 | 116743 | 116743 | 24898 | 73.1% | 73.1% | 15.6% | Si | Aprobado (elaboración de informe a emitir) | OA ha devuelto un TDR solicitando que el proveedor debe acreditar experiencia. (situación que no fue observada en la revisión previa de OA con la DGIE).
5 | 1054-2026 | CITE PRODUCTIVO VRAEM | PET 1 | 14 | 12 | 85.7% | 139 | 105 | 158350 | 79392 | 79392 | 11802 | 50.1% | 50.1% | 7.5% | Si | Aprobado (elaboración de informe a emitir) | Reprograma actividades 1.5 y 1.10 del mes 2 al mes 4, debido a retrasos en la adquisición de insumos, materiales y equipos. La demora también se originó por observaciones a las EE.TT., actualización de TDR/EETT por la nueva directiva de contratos menores y disponibilidad de especialistas..
6 | 0016-2026 | CITE PRODUCTIVO PUCALLPA | PET 1 | 7 | 6 | 85.7% | 20 | 20 | 156838 | 112636 | 112636 | 21968 | 71.8% | 71.8% | 14% | Si | Aprobado (elaboración de informe a emitir) | Servicios de terceros programadas para el mes 1 por retrasos se programaron al mes 2 de ejecución actividades 1.2 y 1.4.
7 | 1045-2026 | CITE PESQUERO, ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL PIURA | PET 1 | 3 | 0 | 0% |  |  | 147913 | 21617 | 21611 | 12494 | 14.6% | 14.6% | 8.4% | Si | Aprobado (elaboración de informe a emitir) | Un postor para los servicios de 3 actividades programadas para el hito, inconveniente para encontrar perfiles
8 | 1037-2026 | UNIDAD TÉCNICA CAJAMARCA | PET 2 | 5 | 4 | 100% |  |  | 109375 | 45000 | 45000 | 0 | 41.1% | 41.1% | 0% | Si | Aprobado (elaboración de informe a emitir) | Dificultades para la adquisición de equipos/insumos para de ensayos de laboratorio, los mismos que están en levantamiento de observaciones de las EETT.
9 | 0007-2026 | UNIDAD TÉCNICA TEXTIL Y CONFECCIONES LIMA | PET 2 | 8 | 6 | 100% |  |  | 103175 | 52874 | 52874 | 38594 | 51.2% | 51.2% | 37.4% | Si | Preliminar (en reuniones y revisión previa) | La UT Lima tiene 06 actividades para el Hito 1, 02 actividades se modificaron debido a que se cambió la denominación de las consultorías para que no ingresen al PDP
10 | 1059-2026 | CITE AGROINDUSTRIAL MAJES | PET 1 | 4 | 4 | 100% | 7 | 7 | 96950 | 96355 | 96355 | 23736 | 99.4% | 99.4% | 24.5% | No |  | Sin embargo, es preciso mencionar que existe el riesgo que debido a la incompatibilidad de actividades del personal CAS se produzca algún retraso, se comunica esto para información y consideración
11 | 0004-2026 | CITE CUERO Y CALZADO TRUJILLO | PET 2 | 3 | 3 | 100% | 88 | 67 | 96875 | 85400 | 85400 | 59000 | 88.2% | 88.2% | 60.9% | No |  | el CITE a la fecha 02/06/2026 aun no ha cumplido con subir su informacion actualizada al SIFEST. La información disponible es al corte del RSM1
12 | 1025-2026 | CITE TEXTIL CAMÉLIDOS CUSCO | PET 2 | 12 | 12 | 100% | 115 | 74 | 95775 | 87700 | 87700 | 25900 | 91.6% | 91.6% | 27% | No |  | Se cumplirá con las actividades programadas sin inconvenientes en el HITO 1
13 | 0006-2026 | CITE CUERO, CALZADO, TEXTIL, CONFECCIONES E INDUSTRIAS | PET 2 | 5 | 5 | 100% |  |  | 89665 | 65474 | 60075 | 8910 | 73% | 67% | 9.9% | No |  | --
14 | 1033-2026 | CITE TEXTIL CAMÉLIDOS AREQUIPA | PET 2 | 8 | 8 | 75% | 540 | 22 | 78375 | 67950 | 67950 | 41300 | 86.7% | 86.7% | 52.7% | No
15 | 1036-2026 | CITE MADERA Y DEL MUEBLE | PET 2 | 4 | 2 | 50% |  |  | 70675 | 64403 | 64403 | 0 | 91.1% | 91.1% | 0% | Si | Aprobado (elaboración de informe a emitir) | El 27/05 recién se ha emitido la resolución ejecutiva de la incorporación del servicio de diagnóstico en su tarifario.
16 | 0015-2026 | CITE FORESTAL MAYNAS | PET 2 | 13 | 7 | 53.8% | 13 | 5 | 56175 | 45000 | 45000 | 0 | 80.1% | 80.1% | 0% | Si | Aprobado (elaboración de informe a emitir) | De lo antes señalado, se evidencia que, el sustento de modificación del cronograma del proyecto se sustenta principalmente, a factores asociados a condiciones de clima con presencia de lluvias en la región Loreto y disponibilidad de Unidades Productivas para la prestación de los servicios programados en el proyecto.
17 | 1043-2026 | CITE CUERO Y CALZADO AREQUIPA | PET 2 | 8 | 5 | 62.5% | 7 | 6 | 40975 | 26000 | 26000 | 5500 | 63.5% | 63.5% | 13.4% | Si | Aprobado (elaboración de informe a emitir) | N ha logrado la contratación de los 3 TDR, Seguimiento, analista y eléctrico; ademáss 1 servicio de abril. A ese personal, el cual su contrato sale en agosto.
18 | 1052-2026 | CITE FORESTAL PUCALLPA | PET 2 | 2 | 2 | 100% |  |  | 19131 | 12925 | 12925 | 2000 | 67.6% | 67.6% | 10.5% | No |  | De acuerdo a lo coordinado con el CITE están trabajando en el cumplimiento del Hito I.

## diccionario
n | n
codigo_proyecto | Código de proyecto
cite | CITE
pet | PET
fisica_prog | Ejecución física programada
fisica_ejec | Ejecución física ejecutada
fisica_pct | Porcentaje de ejecución física ejecutada
financ_prog | Ejecución financiera programada
financ_compr | Ejecucion financiera comprometida
financ_deven | Ejecución financiera devengada
financ_compr_pct | Porcentaje de ejecución financiera comprometida
financ_deven_pct | Porcentaje de ejecución financiera devengada
req_reprogr | Requiere reprogramación
mma_estado | Estado de las Modificaciones de Menor Alcance
detalles | Incidencias reportadas